## PNRR
ZONA DISTRETTO | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO | TIPOLOGIA (Nuova costruzione, Ampliamento, ristrutturazione) | CLASSIFICAZIONE | VALIDATA | TERMINI LAVORO CON COLLAUDO | NOTE
LUNIGIANA | CdC di PONTREMOLI | via Mazzini, 44 Pontremoli | Ristrutturazione | SPOKE | NO | 2025-12-15 | è in corso la redazione della variante
APUANE | CdC DI MONTIGNOSO | Via C. Sforza n.58, Monitignoso (MS) | Demolizione e ricostruzione | SPOKE | SI | 2026-03-31 | fine lavori prevista per il 07/03/2026
APUANE | CdC CARRARA CENTRO | P.zza Sacco e Vanzetti, 5 - Carrara (MS) | Ristrutturazione | SPOKE | SI | 2026-03-31 | CdC Carrara Centro entra PNRR al posto di Rosignano (Delibera RT n. 286 del 10.03.25). Fine lavori previsto per il 15/12/2025
VERSILIA | CdC TERMINETTO | piazza Bonconsiglio, 1 - Località Termitetto - Viareggio | Ristrutturazione | SPOKE | NO | 2025-10-15
VERSILIA | CdC di PIETRASANTA | Via. Martiri di S.Anna,12, Pietrasanta (LU) | Ristrutturazione | SPOKE | SI | 2025-10-31
VERSILIA | CdC di CAMAIORE | via Guglielmo Oberdan, 28 - Camaiore | Ristrutturazione | SPOKE | NO | 2025-11-30
PIANA DI LUCCA | CdC PESCAGLIA | via Donaldo Mei - Pescaglia | Ristrutturazione | SPOKE | NO | 2025-09-15
PIANA DI LUCCA | CdC SAN LEONARDO IN TREPONZIO | Via di Sottomonte n. 398, Località San Leonardo in Treponzio, Capannori (LU) | Ampliamento | SPOKE | SI | 2025-11-28
LIVORNESE | CdC COLLESALVETTI | Via Armando Picchi - Collesalvetti | Nuova Costruzione | SPOKE | NO | 2025-10-15 | Apertura entro 15 /12
LIVORNESE | CdC LIVORNO EST | Via Peppino Impastato, 10 -Livorno | Ristrutturazione | SPOKE | SI | 2025-09-30 | Apertura entro 15 /12
LIVORNESE | CdC LIVORNO CENTRO | Via Ernesto Rossi, 46 - Livorno | Ristrutturazione | SPOKE | NO | 2026-03-31
PISANA | CdC CRESPINA LORENZANA | Località Pian di Laura - crespina Lorenzana | Nuova Costruzione | SPOKE | NO | 2025-12-31 | è in corso la redazione della variante
PISANA | CdC VECCHIANO | Via della Rocca, 26 - Vecchiano | Ristrutturazione | SPOKE | NO | 2025-03-24 | da effettuare sopralluogo con accreditamento per identificare i servizi necessari che sono emersi come criticità durante la verifica da parte del gruppo di lavoro
PISANA | CdC CASCINA | Via Fabrizio De Andre, 43 - Cascina | Ampliamento | HUB | NO | 2025-12-18 | E' in corso la Perizia di Variante economica. L afine lavori verrà fatta entro il 18-12-2025, mentre il Collaudo Statico ed il Collaudo Tecnico-Amministrativo avverrà entro il 31-03-2026
PISANA | CdC MARINA DI PISA | Via Flavio Andò, 5 - Pisa | Ristrutturazione ed ampliamento | SPOKE | NO | 2025-12-31 | E' in corso la redazione di variante e come indicato sul portale Regis la fine dei lavori è prevista per il 31/12/2025 mentre la fine delle fasi di collaudo è prevista per il 31/03/2026.
PISANA | CdC SAN GIULIANO TERME | Via Martin Luther King, 10- San Giuliano Terme | Nuova Costruzione | SPOKE | SI | 2025-12-30 | come indicato sul portale Regis la fine dei lavori è prevista per il 30/12/2025 mentre la fine delle fasi di collaudo è prevista per il 31/03/2026.
PISANA | CdC PISA VIA GARIBALDI | Via Garibaldi, 198 - Pisa | Ristrutturazione | HUB | NO | 2025-12-31
ALTA VAL DI CECINA E VALDERA | CdC POMARANCE | Via Roma, 5, Pomarance (PI) | Ristrutturazione | HUB | SI | 2025-11-30
ALTA VAL DI CECINA E VALDERA | CdC PONTEDERA | Via Fleming, 1, Pontedera (PI) | Ristrutturazione ed ampliamento | HUB | SI | 2025-12-31 | come indicato sul portale Regis la fine dei lavori è prevista per il 31/12/2025 mentre la fine delle fasi di collaudo è prevista per il 31/03/2026.
ALTA VAL DI CECINA E VALDERA | CdC VOLTERRA | Borgo San Lazzaro, 5, Volterra (PI) | Ristrutturazione ed ampliamento | HUB | SI | 2026-03-31
ALTA VAL DI CECINA E VALDERA | CdC PONSACCO | Via di Rospicciano, 24 |  | SPOKE | NO | 2025-12-31
ELBANA | CdC PORTOFERRAIO | Largo Torchiana - Portoferraio | Ristrutturazione | HUB | NO | 2025-12-31
BASSA VAL DI CECINA - VAL DI CORNIA | CdC SUVERETO | Località il Logo - Suvereto | Nuova Costruzione | SPOKE | NO | 2026-03-29 | * = in condivisione con altri medici
BASSA VAL DI CECINA - VAL DI CORNIA | CdC CECINA | Via Girolamo Savonarola, 82 - Cecina | Ristrutturazione | HUB | NO | 2026-02-28
BASSA VAL DI CECINA - VAL DI CORNIA | CdC PIOMBINO | Via Veneto, Piombino | Ristrutturazione | HUB | NO | 2026-12-31 | con missione 5 - tempistiche diverse
ZONA DISTRETTO | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO | TIPOLOGIA (Nuova costruzione, Ampliamento, ristrutturazione) | CLASSIFICAZIONE | P: L. | TERMINI LAVORO CON COLLAUDO | NOTE
APUANE | OdC FOSSONE | Via Monteverdee 49P, Località Fossone -Carrara (MS) | Ampliamento | Alta complessità assistenziale (Lista D6) | 21 | // | in Overbooking Attivazione due moduli da 10 e 11 pl. Deoga non applcabile: 20pl
APUANE | OdC EX OSPEDALE MASSA | P.zza 4 novembre (MS) | Nuova realizzazione | Medio-bassa complessità assistenziale (Lista D7) | 20 | 2026-02-02 | Probabile ucita da PNRR
LIVORNESE | OdC PADIGLIONE 5 | Viale Alfieri, 36 - Livorno | Ristrutturazione | Alta complessità assistenziale (Lista D6) | 20 | 2026-03-31
|  |  |  | Medio-bassa complessità assistenziale (Lista D7) | 20
BASSA VAL DI CECINA - VAL DI CORNIA | OdC CECINA | Via Montanara, 52 - Cecina | Ristrutturazione | Alta complessità assistenziale (Lista D6) | 16 | 2025-10-31 | OdC Rosignano uscito da PNRR
| OdC PIOMBINO | Via Carlo Forlanini, 24 - Piombino | Ristrutturazione | Medio-bassa complessità assistenziale (Lista D7) | 20 | 2025-12-31
VERSILIA | OdC TABARACCI | Via Fratti, 530-Viareggio (LU) | Ristrutturazione | Alta complessità assistenziale (Lista D6) | 18 | 2026-03-31
|  |  |  | Medio-bassa complessità assistenziale (Lista D7) | 18
VALLE DEL SERCHIO | OdC BARGA | Via dei Frati, 1-Barga | Nuova realizzazione | Alta complessità assistenziale (Lista D6) | 20 | 2025-12-31
PIANA DI LUCCA | OdC CAMPO DI MARTE | Via Ospedale, 1- Lucca | Ristrutturazione | Alta complessità assistenziale (Lista D6) | 20 | 2026-03-31
|  |  |  | Medio-bassa complessità assistenziale (Lista D7) | 20

## NON PNRR
ZONA DISTRETTO | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO | TIPOLOGIA (Nuova costruzione, Ampliamento, ristrutturazione) | CLASSIFICAZIONE | VALIDATA | TERMINI LAVORO CON COLLAUDO | NOTE
LUNIGIANA | CdC AULLA |  |  | HUB | NO
| CdC VILLAFRANCA |  |  | SPOKE | NO
APUANE | CdC CARRARA AVENZA |  |  | HUB | NO
| CdC MASSA |  |  | HUB | SI |  | uscita da PNRR
VERSILIA | CdC TABARRACCI |  |  | HUB | SI
| CdC MASSAROSA | via Cavalieri Vittorio Veneto, Massarosa | Ristrutturazione | SPOKE | NO | 2027-11-30 | fin. Ex art.20; iter in fase affidamento PE
| CdC QUERCETA |  |  | SPOKE | SI
| CdC SERAVEZZA |  |  | SPOKE | NO
| CdC VIAREGGIO |  |  | SPOKE | NO
VALLE DEL SERCHIO | CdC CASTELNUOVO |  |  | HUB | NO
| CdC FORNOLI |  |  | SPOKE | SI
| CdC GALLICANO |  |  | SPOKE | NO
| CdC PIAZZA AL SERCHIO |  |  | SPOKE | SI
PIANA DI LUCCA | CdC CAMPO DI MARTE |  |  | HUB | SI
| CdC MARLIA |  |  | HUB | NO
| CdC TURCHETTO |  |  | HUB | SI
LIVORNESE | CdC LIVORNO NORD |  |  | HUB | NO
| CdC LIVORNO SUD |  |  | SPOKE | SI
| CdC PADIGLIONE 24 |  |  | HUB | NO | 2026-06-30
| CdC STAGNO |  |  | SPOKE | SI
ALTA VAL DI CECINA E VALDERA | CdC BIENTINA |  |  | SPOKE | NO |  | uscita da PNRR
| CdC LA ROSA |  |  | HUB | SI
BASSA VAL DI CECINA - VAL DI CORNIA | CdC ROSIGNANO MARITTIMO |  |  | HUB | NO
| CdC SAN VINCENZO |  |  | SPOKE | NO
| CdC DONORATICO |  |  | SPOKE | SI
| CdC VENTURINA |  |  | SPOKE | NO
ELBA | CdC MARCIANA MARINA |  |  | SPOKE | NO
| CdC RIO MARINA |  |  | SPOKE | SI
ZONA DISTRETTO | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO | TIPOLOGIA (Nuova costruzione, Ampliamento, ristrutturazione) | CLASSIFICAZIONE | POSTI LETTO | TERMINI LAVORO CON COLLAUDO | NOTE
VALLE DEL SERCHIO | CURE INTERMEDIE LE PIANE (DETTA VILLETTA) | San Romano Garfagnana (LU) Via delle Piane 17 |  | Medio-bassa complessità assistenziale (Lista D7) | 8
ALTA VAL DI CECINA E VALDERA | CURE INTERMEDIE BIENTINA | Bientina (PI) Via Don Falaschi snc |  | Medio-bassa complessità assistenziale (Lista D7) | 40
ALTA VAL DI CECINA E VALDERA | CURE INTERMEDIE SANTA MARIA MADDALENA DI VOLTERRA | Volterra (PI) Borgo San Lazzaro 5 |  | Alta complessità assistenziale (Lista D6) | 18
BASSA VAL DI CECINA - VAL DI CORNIA | OSPEDALE DI COMUNITA' ROSIGNANO MARITTIMO | Rosignano Marittimo (LI) Via di Lungomonte nc |  | Medio-bassa complessità assistenziale (Lista D7) | 20
ELBA | ODC PORTOFERRAIO | Largo Torchiana, snc (LI) |  | Medio-bassa complessità assistenziale (Lista D7) | 8

## dotazione TS
Zona | Denominazione | Tipologia | PNRR | indirizzo | SPECIALITA' MEDICHE PREVISTE | ECG | Holter cardiaco | Spirometro | Ecografo portatile | Monitor multiparametrico Forniture COT n. 34 MON!! | Eco palmare con tablet (ulteriori rispetto ad ecografo protatile??) | Frigorifero | Lettino da visita ELETTRICO | Lettino da visita elettrico ginecologico | Lampada da visita su stativo | DAE | Aspiratore | Laringoscopio
Lunigiana | Aulla | Hub |  | Piazza Roma |  | x (DA RIORDINARE) | no | x | x (presso COT)
| Pontremoli | Spoke | PNRR | Via Mazzini 44 |  | x (DA RIORDINARE) | NO | x | NO
| Villafranca in Lunigiana | Spoke |  | Via Baracchini |  | x | no | no | x (assegnato a COT)
Apuane | Massa | Hub |  | Piazza 4 Novembre |  | X | MAT COT | X | X
| Montignoso | Spoke | PNRR | Via Carlo Sforza 52 |  | X | MAT COT | X | X
| Carrara centro | Spoke | PNRR | Piazza Sacco e Vanzetti 5 |  | X |  | X | X
| Carrara Avenza | Hub |  | Via Campo d'Appio |  | X |  |  | X
Valle del Serchio | Castelnuovo | Hub |  | Via Della Fabbrica (Castel) |  | NO | SI | si | Si
| Gallicano | Spoke |  | Via Beata Elena Guerra (Gall) |  | Si | no | si | si
| Piazza al Serchio | Spoke |  | Via Comunale 1 (Piazza) |  | Si | no | si | si
| Fornoli | Spoke |  | P.zza Aldo Moro (Bagni Lucca) |  | Si | no | si | si
Piana di Lucca | S. Leonardo In Treponzio | Spoke | PNRR | Via Sottomonte snc |  | ordinato | a disposizione | x | x
| Pescaglia | Spoke | PNRR | Via Donaldo Mei snc |  | ordinato | no | x | x
| Marlia | Hub |  | Via del Parco 3 |  | x | x | x | x
| Turchetto | Hub |  | Piazza Nenni |  | ordinato | no | x | x
| Campo di Marte | Hub |  | Via Ospedale 1 |  | x | si | x | x
Versilia | Camaiore | Spoke | PNRR | Via Guglielmo Oberdan 28 |  | no | no | no | no
| Pietrasanta | Spoke | PNRR | Martiri di Sant'anna snc |  | no | no | si | no
| Terminetto | Spoke | PNRR | Piazza Bonconsiglio 1, loc Terminetto |  | no (sede di prossima apertura) | no (sede di prossima apertura) | no (sede di prossima apertura) | no (sede di prossima apertura)
| Tabarracci | Hub |  | Via Fratti |  | si | si | si | si
| Querceta | Spoke |  | Via delle Contrade |  | si | no | no | si
| Seravezza | Spoke |  | Via Campana |  | si | no | si | si
| Torre del Lago | Spoke |  | Via Aurelia sud253 |  | no | no | no | no
| Massarosa | Spoke |  | Via Cavalieri di Vittorio Veneto |  | no | no | no | no
Pisana | Cascina | Hub | PNRR | Via Fabrizio De André 43 |  | si | Holter PNRR COT mai messo in uso ma disponibile per CDC Hub | si | Ecografo portatite PNRR COT da poter assegnare a CdC Hub
| Crespina Lorenzana | Spoke | PNRR | Località Pian di Laura NUOVA COSTRUZIONE |  | no | no | no | no
| Pisa Via Garibaldi | Hub | PNRR | Via Garibaldi 198 |  | si | Holter PNRR COT mai messo in uso ma disponibile per CDC Hub | si | si
| Marina di Pisa | Spoke | PNRR | Via Flavio Andò 5 |  | si | no | no | no
| San Giuliano Terme | Spoke | PNRR | Via Martin Luther King 10 |  | si | no | no | no
| Vecchiano | Spoke | PNRR | Via Della Rocca 26 |  | si | no | si | no
AVC-VE | Bientina | Spoke | PNRR | Via Don Falaschi |  | 1 | no | 1 | 1
| Pomarance | Hub | PNRR | Via Roma snc |  | SI* | NO** | SI*** | SI^
| Pontedera | Hub | PNRR | Via Fleming 1 |  | 2 | 1 (da assegnare) | 1 | 1
| Volterra | Hub | PNRR | Borgo San Lazzaro 5 |  | SI* | NO** | NO | SI^
| La Rosa | Hub |  | Via G. Verdi |  | 2 (dinamici) | 1 (da assegnare) | 1 | 2
| Rospicciano Ponsacco | Spoke | PNRR | Via Rospicciano |  | 1 | no | no | no
Livornese | Collesalvetti | Spoke | PNRR | Via Armando Picchi snc |  | no | no | si | si
| Livorno Sud | Spoke |  | Via del Mare 82 |  | si | no | si | si
| Livorno Est | Spoke | PNRR | Via Peppino Impastato 10 |  | si | si | si | no
| Livorno Nord | Hub |  | Via della Fiera di Sant'Antonio |  | si | no | no | no
| Stagno | Spoke |  | Via Carlo Marx |  | no | no | no | no
| Padiglione 24 | Hub |  | Viale Alfieri 36 |  | no | si | no | no
| Livorno Centro | Spoke | PNRR | Via Ernesto Rossi 46 |  | no | no | si | si
Elbana | Portoferraio | Hub | PNRR | Largo Torchiana snc |  | da richiedere | acquisito come COT | da richiedere | da richiedere
| Rio Marina | Spoke |  | Via della Rimembranza 2 |  | da richiedere | da richiedere | da richiedere | OK
| Marciana Marina | Spoke |  | Via Regina Margherita 39/40 |  | da richiedere | da richiedere | da richiedere | OK
Valli Etrusche | Cecina | Hub | PNRR | Via Girolamo Savonarola 82
| Rosignano Marittimo | Hub |  | Via Di Lungomonte snc |  | si | si | si | si
| Suvereto | Spoke | PNRR | Località Il Logo snc
| Piombino-Via Veneto | Hub | M5 | Via Veneto |  |  | si
| Donoratico | Spoke |  | Piazza Euopoa
| San Vincenzo | Spoke |  | Piazza Papa Giovanni 23
| Venturina | Spoke |  | Via del lavoro 1/f |  |  | si | si | si
Tipologia |  | Totali | di cui validate
PNRR | Hub | 8 | 3 |  |  | SI | NO
| Spoke | 18 | 5 |  | pulsiossimetro | 33 | 20
Non PNRR | Hub | 12 | 5 |  | glucometro | 39 | 14
| Spoke | 15 | 7 |  | sfigmomanometro | 45 | 8
Totali | Hub | 20 | 8 |  | ECG | 31 | 22
| Spoke | 33 | 12 |  | Holter cardiaco | 17 | 36
Totale |  | 53 | 20 |  | Spirometro | 30 | 23
[5 empty] | Ecografo portatile | 32 | 21
[5 empty] | emogasanalizzatore | 22 | 31
[5 empty] | POCT | 2 | 51